## Plan Anual de Rendición de Cuen
PLAN ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA SENATUR - AÑO 2023
A- NOMBRE DE LA INSTITUCION: Secretaría Nacional de Turismo - SENATUR.
1- ESTRATEGIA | 2- RESULTADO / META | 3- OBSERVACIONES | 4- ACTIVIDAD | 4.1- Realizada SI / NO | 5- INDICADOR | 5.1- Nivel de Cumplimiento (Resultado Obtenido / Resultado Esperado) * 100 | 6- MEDIOS DE VERIFICACION | 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad
[8 empty] | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | set | oct | nov | dic
Informes de Auditoría | Analisis los Estados Financieros de la Senatur . |  | Informacion Financiera y Patrimonial. | SI | Cumplimiento de la Ley Nº 1535/99 y su Decreto Reglamentatio N° 8127/00. | 100% | Dictamen de la Auditoria Interna SENATUR. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Informes de Auditoría | Verificar que las obligaciones y los pago correspondan con la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados, en tiempo, calidad y condiciones. |  | Auditoría Financiera - Ejecución Presupuestaria. | SI | Correcta imputación prespuestaria de los rubros de ingresos y gastos. | 100% | Informe de Auditoria Interna sobre Ejecucion Presupuestaria. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Informes de Auditoría | Evaluar el cumplimiento de las metas programadas y el grado de logro de resultados de la Senatur. |  | Auditoría de Gestión. | SI | Verificar que los procedimientos efectuados en las distintas dependecias sean efectivos y transparentes. | 100% | Informe de Auditoria Interna de Gestión. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Informes de Auditoría | Evaluación del grado de implementación de las NRM-MECIP/2015 en la Institución. |  | Auditoria de Seguimiento. | SI | El análisis y la Evaluación del Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno. | 100% | Matriz de Evaluacion dentro del Marco de la NRM MECIP/2015. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Informes de Auditoría | Determinar el uso correcto de los recursos invertidos en las obras y servicios contratados por la SENATUR. |  | Auditoria Especial de Obras. | SI | Evaluar, cumplimiento de las metas y objetivos la eficiencia, la eficacia y la economía en la utilización de los recursos empleados; así como su adecuación a las leyes vigentes en materia de contrataciones públicas. | 100% | Informe de Auditoria Interna Especial de Obras. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Asistir, planificar y organizar actividades, agenda, reuniones de la máxima autoridad a nivel Internacional y Nacional | Desarrollo del Plan Maestro de Desarrollo Sostenible del Sector Turístico del Paraguay 2019-2026. |  | Organizar Reuniones con sector privado y autoridades locales, Elaborar agenda estratégica, Informes de resultados y seguimiento, asistencia en reuniones con autoridades locales y extranjeras. |  | N.º de Reuniones N.º de Informes. |  | Informes impresos e imágenes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Acceder a nuevas fuentes de financiamiento a través de la participación de proyectos turísticos a organismos internacionales | Relación con organismos internacionales mantenida. Agenda de proyectos impulsada. |  | Presentación de proyectos turísticos a organismos internacionales, en busca de fuentes de financiación. |  | Presupuesto o fuente de financiación obtenida. |  | Informes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Mejorar el desempeño y la competitividad de la Empresas Turísticas | Empresas Registradas en REGISTUR. |  | Aumentar la colaboración de la SENATUR a favor de empresas debidamente formalizadas ante las instancias competentes. |  | Nº de Empresas Registradas. |  | Informes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Fomentar y consolidar la gobernanza turistica nacional. | Planes Estratégicos de Desarrollo turístico. |  | Asesoramiento para la elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Turístico - PLANDETUR Municipal/Departamental. Capacitaciones y/o sensibilizaciones a los municipios o Departamentos. |  | a) Numero de Planes Asesorados. b) Numero de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas. |  | La herramienta Plan. Informes. Imágenes. Planillas. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad abr to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Planificar y programar las actividades necesarias para desarrollar la función institucional. | POI, Plan de Acción y SPR. |  | Elaborar el Plan Operativo Institucional, Plan de Acción, Avance de Plan de acción y Carga del Avance en el SPR. |  | Plan Operativo Institucional elaborado, Plan de Acción elaborado, avance mensual del Plan de acción y el avance en el SPR cargados. |  | El documento POI, Plan de Acción, avance mensual y tablero de control de SPR. Informes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
(No Obligatorio) | 1. Emitir dictámenes. 2. Emitir opiniones jurídicas en memorandum y notas. 3. Asistir a reuniones. 4. Asorar jurídicamente a otras dependencias de la Institución y a la MAI. 5- Elaboración de Normativas que afectan a la Institución y al Sector Privado. 6- Recepción de denuncias que ingresan a la Institución. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | 1. Dictaminar sobre las cuestiones de orden jurídico 2. Atender las consultas formuladas por las dependencias de la Institución 3. Asistir a diversas reuniones 4. Validar Resoluciones, Convenios y Contratos 5. Realizar proformas de Convenios y otros. 6- Canalización de las denuncias de acuerdo al procedimento establecido. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Resolución, Dictamenes, Notas, Memorandum emitidos y otros. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Resolución Dictamenes, Notas, Memorandum, Convenios y otros. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Vincular la imagen del pais con sus recursos naturales y culturales. | Promoción Turística. |  | Promocionar el turismo interno y receptivo de conformidad a las políticas nacionales. |  | % de aumento de turismo receptivo. |  | Informes. Planillas. Imágenes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Posicionar los atractivos turisticos y fortalecer las infraestructuras y servicios turisticos | Productos Turísticos. |  | Definir las acciones que posibiliten brindar soporte a las gestiones de promoción de la actividad turística. |  | % de aumento de ingresos turísticos. |  | Informes. Planillas. Imágenes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Asistir, organizar actividades, agenda y reuniones de la máxima autoridad a nivel Nacional e Internacional | Desarrollo del Plan Maestro de Desarrollo Sustentable del Sector Turístico del Paraguay. |  | Organizar Reuniones con sector privado y autoridades locales, Elaborar agenda estratégica, Informes de resultados y seguimiento, asistencia en reuniones con autoridades locales y extranjeras. |  | N.º de Reuniones, N.º de Presentación país, N.º de Agenda Estratégica y N.º de Informes |  | Informes impresos e imágenes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad feb to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
(No Obligatorio) | Plan Anual de Rendición de Cuentas al Ciudadano y reporte trimestral del mismo. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Seguimiento de avances y reporte trimestral del Plan Anual de Rendición de Cuentas, elaborado por el Comité de Rendición de Cuentas (Resolución N° 927/2022). | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Resoluciones dictadas por la M.A.I. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Página Web Institucional. Enlace: "Rendición de Cuentas". | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad feb; 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad abr; 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad jul; 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad oct
(No Obligatorio) | Informe Anual, Memoria Anual y Matriz de Indicadores de Rendición de Cuentas al Ciudadano. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Informe Anual, Memoria Anual y Matriz de Indicadores de Rendición de Cuentas al Ciudadano, elaborado por el Comité de Rendición de Cuentas (Resolución N° 927/2022). | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Resoluciones dictadas por la M.A.I. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Página Web Institucional. Enlace: "Rendición de Cuentas" y notas NRI remitidas a la SENAC. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
| Capacitación de funcionarios. |  | * Cursos de Capacitación. |  | Funcionarios capacitados. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad oct
| Proceso de Re inducción en cumplimiento a las Políticas de Gestión de Talento Humano. |  | * Re inducción. |  | Conocimiento por parte de los funcionarios sobre el Reglamento Interno Institucional y normativas vigentes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad abr; 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad oct
| Programa de Bienestar Social para el funcionario. |  | * Reconocimientos y Motivación. * Diagnósticos, acompañamientos, orientación. |  | Funcionarios proactivos, comprometidos e identificados con la institución. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
| Seguro Médico. |  | * Acompañamiento y gestión de seguro médico a funcionarios titulares, beneficiarios y adherentes. |  | Acceso a seguro médico. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Fortalecimiento de las competencias | Capacitación de funcionarios. |  | *Cursos de Capacitación. |  | Funcionarios capacitados. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Politicas de Gestion de Talento Humano | Proceso de Re inducción en cumplimiento a las Políticas de Gestión de Talento Humano. |  | *Inducción y Re inducción. |  | Conocimiento por parte de los funcionarios sobre el Reglamento Interno Institucional y normativas vigentes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad abr; 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad oct
Bienestar del Personal | Programa de Bienestar Social para el funcionario. |  | *Reconocimientos y motivación. *Diagnósticos, acompañamientos, orientación. |  | Funcionarios proactivos, comprometidos e identificados con la institución. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
| Seguro Médico. |  | *Acceso a seguro médico a funcionarios, beneficiarios y adherentes. |  | Funcionarios con seguro médico, beneficios para familiares y adherentes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Cumplir con lo establecido en el Plan Maestro dentro del Eje de Marketig y Branding | Impresión de materiales promocionales . | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Realizar un llamado a Licitación para la contratación de Servicios de Impresión de Folletería. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Empresa adjudicada/Contrato suscripto. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Informes parciales e Informe Final por parte del Administrador del Contrato. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad abr
Conforme al Plan Maestro de Turismo, dentro del eje de Marketing se cuenta con el programa de Marketing en mercados nacionales e internacionales, con la finalidad de la promoción turística del Paraguay, la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), impulsa la participación de nuestro país en ferias nacionales | Montaje de Stand en Ferias Nacionales. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Realizar un llamado a Licitación para la contratación de una empresa montadora para los stands de SENATUR en las Ferias Nacionales. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Empresa adjudicada/Contrato suscripto. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Informes de conformidad por parte del Administrador del Contrato. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad may; 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad jul to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad nov
Conforme al Plan Maestro de Turismo, dentro del eje de Marketing se cuenta con el programa de Marketing en mercados internacionales, con la finalidad de la promoción turística del Paraguay. | Campaña Internacional de Turismo. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Realizar un llamado a Licitación para la contratación de una empresa para la realización de servicios de Campaña Internacional de Turismo. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Empresa adjudicada/Contrato suscripto. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Informes de conformidad por parte del Administrador del Contrato. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad jun
Conforme al Plan Maestro de Turismo, dentro del eje de Marketing se cuenta con el programa de Marketing en el mercado nacional, con la finalidad de la promoción turística del Paraguay. | Campaña de Turismo Interno. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Realizar un llamado a Licitación para la contratación de una empresa para la realización de servicios de Campaña de Turismo Interno. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Empresa adjudicada/Contrato suscripto. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Informes de conformidad por parte del Administrador del Contrato. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad may
Cumplir con lo establecido en el Plan Maestro dentro del eje de promoción turística internacional con la promoción del destino en el Mercado Regional | Adquisición de Merchandising. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Realizar un llamado a Licitación para la contratación de una empresa proveedora de merchandising. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Empresa adjudicada/Contrato suscripto. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Informes de conformidad por parte del Administrador del Contrato. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad may
Dotar de equipamientos informáticos a las diferentes dependencias de la SENATUR | Adquisición de computadoras de escritorio laptop Memoria RAM Disco duro Teclado Mouse UPS Impresoras Servidores Internet. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Realizar un llamado a Licitación para la contratación de una empresa para la Adquisición de Equipos Informáticos. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Empresa adjudicada/Contrato suscripto. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Informes de conformidad por parte del Administrador del Contrato. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad jun
Administrar y Ejecutar los Contratos Activos de Proveedores de la SENATUR | Códigos de Contratación Activados para su ejecución. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Migración y Activación de los CC's. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Formulario B-02-01A. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Código de Contratación impactado en el SIAF. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Optimizar los recursos financieros | Garantizar la efectividad de los llamados licitatorios. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Reprogramación de PAC's. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Solicitud de Reprogramación mediante formulario. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Reporte de PAC Reprogramado. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Control Presupuestario Continuo | Garantizar la disponibilidad presupuestaria para los procesos licitatorios. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Generar Certificado de Disponibilidad presupuestaria | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | PAC impactado en el SIAF. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | CDP Generado. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Formalizar el vínculo contractual con los Proveedores | Contrato suscripto con la empresa proveedora. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Gestionar la formalización de la provisión de servicio o bienes. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Contrato firmado. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Orden de Servicio o Compra generado. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad mar to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Incrementar la transparencia en los procesos de contratación y de esta manera garantizar el control por parte de la ciudadanía en general | Procesos publicados en sus diferentes etapas en el portal web de la DNCP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas - SICP), página oficial de la SENATUR https://senatur.gov.py/licitaciones/ ; y en medios de comunicación masivo conforme a la normativa vigente | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Gestionar la publicación de las diferentes etapas de un proceso de compras públicas. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Publicado. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | Links, recortes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
EL resguardo de los recursos del Gobierno administrados por la SENATUR | Dar correcta utilidad a los recursos asignados a la institucion. | Se completa al realizar los informes de cierre mensual y anual. | Administrar y controlar los recursos provenientes del Gobierno central, de las Cuentas Especiales generados por dependencias de la Secretaría y de fuentes externas asignadas a la institución. | Se completa al realizar los informes de cierre mensual y anual. | Ejecucion presupuestaria cualitativa. | Cumplimiento de los objetivos institucionales | Informes de ejecucion presupuestaria. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Contar con los recursos presupuestarios para hacer frente a las necesidades de la institucion | obtener los recursos presupuestarios necesarios. | se completa con el anteproyecto aprobado | Supervisar y elevar a la MAI el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución. | Se completa al presentar ante la MAI el anteproyecto de la institucion. | anteproyecto aprobado por la MAI. | presupuesto aprobado conforme al anteproyecto | Resolucion de aprobacion de anteproyecto. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad jun
Facilitar el proceso de implementación y mejora continua del Sistema de Control Interno (SCI) en la SENATUR; en coordinación con todas las dependencias de la Institución.- | Implementación efectiva de la Norma de Requisitos Mínimos para un SCI - NRM MECIP.2015; adoptada mediante resolución Nº 1.412/2.019.- | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | a) Actualización del Plan de de Trabajo Anual DFDI para la Implementación de la NRM-2015. b) Revisión, análisis y actualización de instrumentos organizacionales existentes, relacionados al SCI. c) Revisión y análisis del Sistema de Gestión de Riesgos de la Institución. d) Actualización de los instrumentos y políticas institucionales relacionadas al SCI, conforme los resultados de las revisiones y análisis. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | a) Acta de Trabajo CCI; Presentación del Plan de Trabajo Anual de Implementación de la NRM, actividades a ser ejecutadas por la DFDI en conjunto con las demás dependencias. b) Reportes de Revisión de instrumentos organizacionales relacionados al SCI, conforme resultados de análisis de órganos contralores. c) Actualización de las políticas e instrumentos organizacionales relacionados al Sistema de Gestión de Riesgos. d) Aprobación de instrumentos y políticas institucionales relacionados al SCI. | (Se completa al realizar el monitoreo anual en diciembre de cada año) | a) Plan de Trabajo Anual DFDI 2023 aprobado por CCI. b) Instrumentos: - Política de Control Interno (PCI). - Política de Talento Humano (PTH). - Protocolo de Buen Gobierno (PBG). - Código de Ética. - Mapa de Procesos. - Manual de Procedimientos. - Instrumentos de Control Operacional. c) Metodología de Gestión de Riesgos de la Institución implementada; Matrices de Riegos Elaboradas, Identificación de Mitigantes y Reportes de Control de Efectividad Comunicados. d) Políticas Operacionales, Manual de Comunicación Institucional, Reporte de Efectividad del Sistema de Comunicación. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
EL resguardo de los recursos del Gobierno administrados por la SENATUR | Dar correcta utilidad a los recursos asignados a la institucion. | Se completa al realizar los informes de cierre mensual y anual. | Supervisar las actividades referentes a la adquisición, almacenamiento, entrega y control de bienes y servicios. | Se completa al realizar los informes de cierre mensual y anual. | Adquisicion de bienes y servicios de forma eficiente y oportuna. | Porcentaje de ejecucion presupuestaria | Informes de ejecucion presupuestaria emitido mes a mes. | bar: 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad ene to 7- PLAZO Marcar con una X en el mes previsto en el que se realizará cada actividad dic
Dirigir y supervisar la programación económica, presupuestaria, la programación financiera y de flujo de fondos de la Secretaría Nacional de Turismo , previa coordinación de las políticas y pautas administrativas y técnicas con el Ministro.
Administrar los recursos presupuestarios que le sean transferidos para su ejecución directa.
Coordinar con las demás unidades de la Institución, el proceso de formulación, presentación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de la Secretaría Nacional de Turismo.
Dirigir la consolidación del Anteproyecto de Presupuesto Anual, coordinando las actividades de la Dirección de Finanzas y las demás Direcciones de la Secretaría Nacional de Turismo , verificando que la misma cumpla con los requisitos establecidos por el Ministerio de Hacienda en cuanto a las metas propuestas, a fin de ser elevado a consideración del Ministro.
Firmar los informes sobre la ejecución presupuestaria y con base al mismo proponer las medidas correctivas para futuros cursos de acción con respecto a la fuente de recursos y objetos de gasto presupuestarios e informar del mismo al Ministerio de Hacienda.
Dirigir y supervisar la elaboración del Plan Financiero Institucional y el Plan de Caja, con base en la estacionalidad de los gastos, aplicando las metodologías y los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo en la reglamentación del Presupuesto General de la Nación.
Suscribir los cheques para el pago a proveedores, como Ordenador de Gasto delegado o como Habilitado Pagador.
Supervisar las operaciones de contabilidad y autorizar con su firma los documentos que han de registrarse en la Base de Datos del Sistema Integrado de Contabilidad (SICO).
Aprobar, en la instancia de la Dirección General de Administración y Finanzas, el inventario general anual de los bienes patrimoniales (muebles, inmuebles, rodados, equipos, maquinas, otros) de la Secretaría Nacional de Turismo .